## Feuil1
Plan de management des risques projet
Numéro ID | Lots de travail | Catégorie | Risque |  | Analyse Qualitative |  |  | Planification des réponses |  | Ic résiduel |  |  | Provision pour action corrective | Statut | Effets réels | Date | visa
|  |  | Description | Effet | Probabilité | Impact | Criticité | Stratégie | Action | Probabilité | Impact | Criticité |  | Survenu O/N |  | réalisation
Numéro WBS | Lot du WBS concerné par le risque | Méthode de catégorisation : classes de risques AMDEC, autres (produit, process, projet) ou TOHE : Technique / Organisation/Humain/Economique | Description du risque | conséquence sur le projet (Q-C-D) | Indiquer la probabilité que le risques se réalise | Chiffrer l’impact financier de la réalisation du risque | Probabilité*Impact | Préventive : Elimination, réduction, transfert. Corrective : Acceptation | Action envisagée | Indiquer la probabilité que le risques se réalise | Chiffrer l’impact financier de la réalisation du risque | Probabilité*Impact | Montant de la provision | oui | Réorganisation | 2012-11-19
|  | Humain | Diminution de la ressource humaine | Qualite, le proget est managé par le délai | ¨100% |  |  | Corrective | Transfert de charge des tâches sur l'équipe |  |  |  |  | oui
| Plan-version du pré-cablage | Economique | Evaluation du nombre et de la position des prises | Evaluation du coût | 50% |  |  | Réduction par évaluation et hypothese | Pré projet et coût par prise |  |  |  |  | oui
| Analyse des sites / bâtiments | Technique | Manque d'information ou mauvaise comprehension | Qualité et coût | 80% |  |  | Réduction | Par annonce d'hypothese
| Analyse de la demande | Humain/Technique | Mauvaise compréhension Manque d'information |  |  |  |  | Reduction | Contact direct avec le client Enoncé de ce quo'n a compris et valider ou pas
| Répartition des tâches | Humain/Organisationnel | Inégalité de la répartition Mauvaise organisation
| Recueil des exigences | Humain | Exigences inadaptées Mauvaise compréhension
| Plan de financement | Economique
| Planification des livrables | Organisationnel
| Contrôle qualités du projet | Technique
| Conception des prototypes | Technique